**รายงานการประชุม**

**พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรตามตัวชี้วัด สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดอ่างทอง**

**วันที่ 15 มีนาคม 2567 ( 09.00 – 12.00 น. )**

**ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง**

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทันตบุคลากรจังหวัดอ่างทอง (ทันตแพทย์)

1. นางสาวนันทจิตร จึงสมาน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 2. นายพิชชากร จิตตนะวิบูลย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแสวงหา

 3. นางสาวจิตตินันท์ เกสรศักดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลไชโย

 4. นางสาวยลลดา อตมศิริกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าโมก

 5. นายสิริกร เหล่าวิเชียรพงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสามโก้

 6. นางสาวสุขิตา โสวิทยสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง

 7. นางศรัณพร เลื่องชัยเชวง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

 8. นางสาวนุชรินทร์ อินทรัมพรรย์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 9. นางสาวภัททิรา นุ่มสกุล จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 10.นางสาววราภรณ์ ช้างแก้ว จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

 1.1 แนะนำทันตบุคลากรใหม่

* ทพญ.สุขิตา โสวิทยสกุล ทันตแพทย์ชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลอ่างทอง
* ทพ.พิสุทธิ ตั้งวราวุธ จบปริญญาโท สาขา รากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
* ทพญ.อริสา เครือชัยพนิต จบหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยมหิดล
* นางสาวปานฝัน ลูกฟัก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ ย้ายมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย มาปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

1.2 แจ้งสรุปผลการนิเทศราชการรอบที่ 1/2567

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข จากการที่เข้าไปสำรวจในเรือนจำแจ้งเรื่องการปรับปรุงห้องทันตกรรม การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อระบายอากาศ การวางปั๊มลมให้เป็นไปตามศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 แนะนำ

* การให้อบรม อสรจ.เพื่อที่จะให้ช่วยในเรื่องของการตรวจฟันผู้ต้องขังในเรือนจำ แจ้งโรงพยาบาลอ่างทองฝ่ายทันตกรรมเพื่อดำเนินการในการอบรม
* การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง ในโปรแกรม HOSxP ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ทำคู่มือการบันทึกข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์กลุ่มงาน

 โครงการฟันเทียม รากเทียม เฉลิมพระเกียตริ 72 พรรษา

 ผลการดำเนินงานยังไม่ถึงเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค

* รากฟันเทียม เพิ่มสิทธิ์ในการรักษา เช่น สิทธิ์การเบิกได้ สิทธิ์ประกันสังคม (ผู้ถือสิทธิ์บัตรทองมีความประสงค์ในการรักษาน้อย)
* กายวิภาคของคนไข้ไม่เหมาะสมกับการฝังรากฟันเทียม เช่น ขอบกระดูกบาง
* ตัวคนไข้เปลี่ยนใจในการรับบริการ
* การเดินทางมารับบริการของผู้สูงอายุ ลำบาก ไม่มีลูกหลานพามา อยากให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการมารับบริการ เหมือนในโครงการรากฟันเทียมรุ่นแรก
* ขนาดความยาวของรากเทียมไม่ตรงกับผู้รับบริการ เพิ่มการสนับสนุนกระดูกเทียม (Bone graft)เหมือนในโครงการรากฟันเทียมรุ่นแรก
* โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลการใส่รหัสฟันเทียม ใน HDC มีการเปลี่ยนแปลงรหัสการคีย์ข้อมูลทำให้ได้ผลงานน้อยกว่าที่ให้บริการจริง ทาง สสจ.รับเรื่องประสานกับส่วนกลางเรื่อง รหัสการคีย์ข้อมูลใส่ฟันปลอมให้มีความครอบคลุม

1.3 เรื่องจากที่ประชุม OHSP เขต 4

 จากที่ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก (Service Plan) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมลำดวน ศูนย์อนามัยที่ 4

**สรุปผลงานตามตัวชี้วัด OHSP เขตสุขภาพที่ 4**

1. บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากรายกลุ่มวัย

**ตัวชี้วัดที่ 1.1** : หญิงตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพช่องปากทำความสะอาดฟัน (ร้อยละ 55)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 29.2 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 8,645 | 1,340 | 15.5  |
| นนทบุรี | 1334 | 120 | 9.0  |
| ปทุมธานี | 1272 | 101 | 7.9  |
| พระนครศรีอยุธยา | 1,478 | 259 | 17.5 |
| อ่างทอง | 538 | 82 | 15.2  |
| ลพบุรี | 1,615 | 309 | 19.1  |
| สิงห์บุรี | 469 | 81 | 17.3 |
| สระบุรี | 1123 | 239 | 21.3 |
| นครนายก | 816 | 149 | 18.3 |
| **รวม** | **8,645** | **1,340** | **15.5** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

**ตัวชี้วัด 1.2 :** เด็ก 0-2 ปี ตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 50)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 30.8 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 51,667 | 15,293 | 29.6 |
| นนทบุรี | 6,712 | 1,038 | 15.5 |
| ปทุมธานี | 9,724 | 2,724 | 28.0 |
| พระนครศรีอยุธยา | 9,714 | 2,917 | 30.0 |
| อ่างทอง | 3,437 | 1,042 | 30.0 |
| ลพบุรี | 8,716 | 3,516 | 40.3 |
| สิงห์บุรี | 2,411 | 513 | 21.3 |
| สระบุรี | 7,488 | 2,738 | 36.6 |
| นครนายก | 3,465 | 805 | 23.2 |
| **รวม** | **51667** | **15293** | **29.6** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

**ตัวชี้วัด 1.3 :** เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟัน (ร้อยละ 50)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 34.9 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 51,667 | 17,658 | 34.2 |
| นนทบุรี | 6,712 | 1,430 | 21.3 |
| ปทุมธานี | 9,724 | 3,495 | 35.9 |
| พระนครศรีอยุธยา | 9,714 | 3,399 | 35.0 |
| อ่างทอง | 3,437 | 1,089 | 31.7 |
| ลพบุรี | 8,716 | 3,934 | 45.1 |
| สิงห์บุรี | 2,411 | 643 | 26.7 |
| สระบุรี | 7,488 | 2,889 | 38.6 |
| นครนายก | 3,465 | 779 | 22.5 |
| **รวม** | **51,667** | **17,658** | **34.2** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

**ตัวชี้วัด 1.4 :** เด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 50)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 31.8%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 79,539 | 19,055 | 24.4 |
| นนทบุรี | 13,518 | 1,942 | 14.4 |
| ปทุมธานี | 18,829 | 4,007 | 21.3 |
| พระนครศรีอยุธยา | 13,549 | 3,955 | 29.2 |
| อ่างทอง | 4,193 | 989 | 23.6 |
| ลพบุรี | 11,142 | 3,589 | 32.2 |
| สิงห์บุรี | 3,196 | 401 | 12.5 |
| สระบุรี | 10,631 | 3,406 | 32.0 |
| นครนายก | 4,481 | 766 | 17.1 |
| **รวม** | **79,539** | **19,055** | **24.4** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

**ตัวชี้วัด 1.5 :** เด็ก 6-12 ปี เคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ 30)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 7.1%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 285,887 | 12,156 | 4.3 |
| นนทบุรี | 56,894 | 1,663 | 2.9 |
| ปทุมธานี | 70,825 | 2,193 | 3.1 |
| พระนครศรีอยุธยา | 45,636 | 1,933 | 4.2 |
| อ่างทอง | 14,574 | 949 | 6.5 |
| ลพบุรี | 36,354 | 1,522 | 4.2 |
| สิงห์บุรี | 10,746 | 263 | 2.4 |
| สระบุรี | 36,216 | 1,580 | 4.4 |
| นครนายก | 14,642 | 2,053 | 14.0 |
| **รวม** | **285,887** | **12,156** | **4.3** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

**ตัวชี้วัด 1.6 :** ผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 25)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 8.3%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 2,718,941 | 88,208 | 3.2 |
| นนทบุรี | 768,671 | 15,320 | 2.0 |
| ปทุมธานี | 537,426 | 19,740 | 3.7 |
| พระนครศรีอยุธยา | 425,571 | 12,704 | 3.0 |
| อ่างทอง | 132,949 | 7,287 | 5.5 |
| ลพบุรี | 283,605 | 12,256 | 4.3 |
| สิงห์บุรี | 98,708 | 4,917 | 5.0 |
| สระบุรี | 360,564 | 11,291 | 3.1 |
| นครนายก | 111,447 | 4,693 | 4.2 |
| **รวม** | **2,718,941** | **88,208** | **3.2** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

 **ตัวชี้วัด 1.7 :** ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 40)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 15.9%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 982,983 | 71,736 | 7.3 |
| นนทบุรี | 270,762 | 6,546 | 2.4 |
| ปทุมธานี | 154,170 | 16,017 | 10.4 |
| พระนครศรีอยุธยา | 153,415 | 12,225 | 8.0 |
| อ่างทอง | 59,667 | 1,064 | 6.8 |
| ลพบุรี | 127,961 | 10,941 | 8.6 |
| สิงห์บุรี | 50,892 | 2,252 | 4.4 |
| สระบุรี | 117,264 | 15,096 | 12.9 |
| นครนายก | 48,852 | 4,595 | 9.4 |
| รวม | 982,983 | 71,736 | 7.3 |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

2.ผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

**ตัวชี้วัดที่ 2** ร้อยละ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 40)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ : 25.7%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เขตบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ |
| 4 | 13,237 | 1,848 | 14.0 |
| นนทบุรี | 1,448 | 65 | 4.5 |
| ปทุมธานี | 1,082 | 421 | 38.9 |
| พระนครศรีอยุธยา | 2,290 | 213 | 9.3 |
| อ่างทอง | 992 | 67 | 6.8 |
| ลพบุรี | 3,065 | 697 | 22.7 |
| สิงห์บุรี | 1,391 | 43 | 3.1 |
| สระบุรี | 1,731 | 271 | 15.7 |
| นครนายก | 1,238 | 71 | 5.7 |
| รวม | **13, 237** | **1,848** | **14.0** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

 3. กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs

**ตัวชี้วัดที่ 3** ร้อยละ กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (ร้อยละ 40)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จังหวัด | ก่อนวัยผู้สูงอายุรับบริการทันตกรรม | คัดกรองPMDs | ร้อยละ | ผู้สูงอายุรับบริการทันตกรรม | คัดกรองPMDs | ร้อยละ |
| นนทบุรี | 15,388 | 8,272 | 53.8 | 20,581 | 10,998 | 53.4 |
| ปทุมธานี | 17,862 | 5,402 | 30.2 | 24,980 | 8,555 | 34.2 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11,275 | 5,690 | 50.5 | 21,761 | 10,510 | 48.3 |
| อ่างทอง | 5,052 | 1,759 | 34.8 | 7,904 | 3,561 | 45.1 |
| ลพบุรี | 11,308 | 5,614 | 49.6 | 18,193 | 9,625 | 52.9 |
| สิงห์บุรี | 4,469 | 1,898 | 42.5 | 7,905 | 3,155 | 39.9 |
| สระบุรี | 9,722 | 4,622 | 47.5 | 24,520 | 5,860 | 23.9 |
| นครนายก | 4,051 | 2,551 | 63.0 | 6,784 | 4,934 | 72.7 |
| **รวม** | **79,132** | **35,808** | **45.16** | **132,628** | **57,198** | **43.1** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

4.จำนวนครั้งบริการสุขภาพช่องปากต่อผู้ให้บริการทันตกรรม

**ตัวชี้วัดที่ 4** จำนวนครั้งบริการสุขภาพช่องปากต่อผู้ให้บริการทันตกรรม (1,840 ครั้ง/คน/ปี)

ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) โดยทันตบุคลากร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จังหวัด | ครั้ง | ทพ. | ทภ.(รพ.) | นวก. | จพ. | รวม | เฉลี่ยต่อคน |
| นนทบุรี | 117,889 | 100 | 20 | 23 | 25 | 168 | 702 |
| ปทุมธานี | 119,749 | 70 | 19 | 22 | 39 | 150 | 798 |
| พระนครศรีอยุธยา | 95,269 | 88 | 32 | 17 | 50 | 187 | 509 |
| อ่างทอง | 34,511 | 36 | 17 | 10 | 16 | 79 | 437 |
| ลพบุรี | 83,389 | 64 | 27 | 10 | 59 | 160 | 521 |
| สิงห์บุรี | 29,196 | 29 | 15 | 2 | 14 | 60 | 487 |
| สระบุรี | 82,503 | 70 | 37 | 13 | 45 | 165 | 500 |
| นครนายก | 28,844 | 28 | 7 | 0 | 12 | 47 | 614 |
| **รวม** | 591,350 | 485 | 174 | 97 | 260 | 1,016 | 582 |

การดำเนินงานการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียติ

**เป้าหมาย**

หน่วยบริการขึ้นทะเบียนรากฟันเทียมเขตสุขภาพที่ 4 ที่ยังไม่มีชุดเครื่องมือ prosthetic จำนวน 24 แห่ง

* จังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง
* จังหวัดปทุมธานี 5 แห่ง
* จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง
* จังหวัดอ่างทอง 2 แห่ง
* จังหวัดลพบุรี 2 แห่ง
* จังหวัดสระบุรี 10 แห่ง
* จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

**งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน**

 ชุดเครื่องมือ prosthetic สำหรับรากฟันเทียมจำนวน 24 ชุด ราคาชุดละ 14,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,400 บาท

 ชุดเครื่องมือ prosthetic สำหรับรากฟันเทียม ประกอบด้วย

 1.หัวต่อจับขันด้วยนิ้วโป้ง (Thumb knob)

 2.ไขควงขันสกรูขนาดสั้น (Short screw driver)

 3.ประแจขันพร้อมมาตรวัดแรงบิด 10-70 นิวตันเซนติเมตร (Torque wrench 10-70 NCm)

 4.ชุดเครื่องมือถอด/ใส่ Retention Cap (Multi use caps inserter / extractor tool)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| จังหวัด | หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน | ชุดเครื่องมือprosthetic | หน่วยบริการเป้าหมาย(หน่วยบริการขึ้นทะเบียนและไม่มีชุดเครื่องมือ prosthetic) |
| นนทบุรี | 8 แห่ง | 6 แห่ง | รพ.บางใหญ่ รพ.ไทรน้อย |
| ปทุมธานี | 8 แห่ง | 3 แห่ง | รพ.ธัญบุรี รพ.ลำลูกกา รพ.หนองเสือ รพ.คลองหลวงรพ.ประชาธิปัตย์ |
| พระนครศรีอยุธยา | 5 แห่ง | 3 แห่ง | รพ.บางปะหัน รพ.มหาราช |
| อ่างทอง | 4 แห่ง | 2 แห่ง | รพ.โพธิ์ทอง รพ.วิเศษชัยชาญ |
| ลพบุรี | 3 แห่ง | 1 แห่ง | รพ.พระนารายณ์ รพ.ชัยบาดาล |
| สิงห์บุรี | 3 แห่ง | 3 แห่ง |  |
| สระบุรี | 12 แห่ง | 2 แห่ง | รพ.หนองแค รพ.แก่งคอย รพ.เสาให้ รพ.วิหารแดงรพ.บ้านหมอ รพ.มวกเหล็ก รพ.วังม่วง รพ.หนองแซงรพ.หนองโดน รพ.ดอนพุด |
| นครนายก | 2 แห่ง | 1 แห่ง | รพ.บ้านนา |

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ระเบียบวาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2567 จังหวัดอ่างทอง

4.1 สรุปผลการออกหน่วยราชทัณฑ์จังหวัดอ่างทอง (ผู้ต้องขังต้องได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

อย่างน้อยร้อยละ 70 /ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)

-ตรวจและให้ทันตสุขศึกษาผู้ต้องขัง จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52

-ผู้ต้องขังได้รับการถอนฟัน จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09

4.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน (เป้าหมายร้อยละ 55)

|  |  |
| --- | --- |
| อำเภอ | ผลการดำเนินงาน  |
| **จังหวัด** | **16.87** |
| **เขต** | **15.06** |
| **ประเทศ** | **19.09** |
| เมืองอ่างทอง | 12.84 |
| ไชโย | 2.44 |
| ป่าโมก | 17.65 |
| โพธิ์ทอง | 16.87 |
| แสวงหา | 9.84 |
| วิเศษชัยชาญ | 31.90 |
| สามโก้ | 6.45 |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567

4.3 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและทา/เคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 50)

|  |  |
| --- | --- |
| อำเภอ | ผลการดำเนินงาน  |
| ได้รับการตรวจ | ทาฟลูออไรด์ |
| **จังหวัด** | **25.30** | **23.56** |
| **เขต** | **26.18** | **23.76** |
| **ประเทศ** | **32.28** | **31.50** |
| เมืองอ่างทอง | 14.89 | 11.82 |
| ไชโย | 29.65 | 23.84 |
| ป่าโมก | 13.73 | 7.71 |
| โพธิ์ทอง | 33.09 | 34.57 |
| แสวงหา | 27.42 | 30.16 |
| วิเศษชัยชาญ | 36.91 | 31.49 |
| สามโก้ | 11.43 | 16.57 |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567

4.4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ (ร้อยละ30)

|  |  |
| --- | --- |
| อำเภอ | ผลการดำเนินงาน  |
| ได้รับการตรวจ | ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ |
| **จังหวัด** | **22.19** | **6.29** |
| **เขต** | **16.40** | **4.20** |
| **ประเทศ** | **24.55** | **6.95** |
| เมืองอ่างทอง | 24.53 | 6.93 |
| ไชโย | 45.21 | 10.44 |
| ป่าโมก | 7.96 | 1.32 |
| โพธิ์ทอง | 27.16 | 14.11 |
| แสวงหา | 17.70 | 9.49 |
| วิเศษชัยชาญ | 23.54 | 0.63 |
| สามโก้ | 4.78 | 0.00 |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567

4.5 กลุ่มผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก (ราย)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| อำเภอ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| เมืองอ่างทอง | 80 | 15 |
| ไชโย | 33 | 17 |
| ป่าโมก | 60 | 41 |
| โพธิ์ทอง | 35 | 21 |
| แสวงหา | 33 | 24 |
| วิเศษชัยชาญ | 85 | 18 |
| สามโก้ | 33 | 24 |
| **จังหวัดอ่างทอง** | **359** | **160** |

 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567

4.6 การให้บริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม (ราย)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  อำเภอ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| เมืองอ่างทอง | 15 | 4 |
| ป่าโมก | 5 | 0 |
| โพธิ์ทอง | 15 | 5 |
| **จังหวัดอ่างทอง** | **35** | **9** |

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา**

5.1 โครงการพาหมอพบประชาชนที่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ณ วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

 เป้าหมายของการบริการ ถอนฟัน อย่างน้อย 80 ราย โรงพยาบาลโพธิ์ทอง มี 5 ยูนิต

มิติที่ประชุม

* ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุก โรงพยาบาลชุมชน พร้อมทั้งเครื่องมือในการบริการถอนฟันคนไข้
* โรงพยาบาลโพธิ์ทองมีทันตแพทย์ 4 คน
* ทันตาภิบาล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 3 คน คีย์ข้อมูล
* จุดตรวจฟัน คนตรวจ + คนบันทึกข้อมูล 10 คน
* ขอสนับสนุน ทันตแพทย์ โรงพยาบาลละ 1 คน ผู้ช่วย 2 คน ทันตาภิบาล 2 คน พร้อมเครื่องมือ
* สิ่งสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต แบบเคลื่อนที่ไม่เสียบปลั๊กไฟ จากโรงพยาบาล
* 5.2 โครงการบัตรประชาชนใบเดียว
* จุดประสงค์ เพื่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน ลดความแออัดและการรอคิวที่นานของสถานบริการภาครัฐ

 -โดยอยากให้คลินิกทันตกรรม ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียว เน้นการให้บริการ 6 รายการ

 1. การตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาโดยมีการประเมินความเสี่ยงฟันผุ การถ่ายภาพรังสี bite wing เพื่อการหาซอกฟันผุด้านซอกฟันและวินิจฉัยโรค

 2. การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่เพื่อลดและหยุดยั้งฟันผุ ได้แก่ การใช้ฟลูออไรด์วานิช การใช้ฟลูออไรด์เจล การทา silver diamine fluoride

 3. การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ซี่ที่ 6 และ 7 ในฟันเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

 4. การขูดหินปูน ขัดฟัน และสอนการแปรงฟัน

 5. การอุดฟัน

 6. การถอนฟันและจ่ายยา

 - ให้บริการได้ 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ (เบิกได้ 3 ครั้ง ๆละ 700 บาท )

Visit ที่ 1 ตรวจฟัน +ประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ+ถ่ายภาพรังสี+รักษาตาม Chief complaint 1 รายการ (หากมีโรคในช่องปากอื่น ๆ ไม่ควรให้ฟลูออไรด์ใน visit ที่ 1 )

Visit 2 และ 3 ให้บริการทันตกรรมป้องกัน ( เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ทาฟลูออไรด์) ทันตกรรมรักษา( อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย )ตามโรคในช่องปากที่ตรวจพบ หรือเป็น Visit recall

\*\*\*\*หากมีซี่ฟันที่ต้องรักษาต่ออีกหรือมีรายการรักษาที่อยู่นอกเหนือสิทธิประโยชน์ให้ชี้แจงกับประชาชนที่จะไปรักษาต่อที่ รพ.รัฐ หรือรักษาต่อที่คลินิกโดยเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราของคลินิก

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

6.1 การประเมินระบบบริการสุขภาพ ใน PCU/NPCU ที่ทำการประเมินไปแล้วเสร็จสิ้นนั้นทางระบบส่วนกลางจะประเมินผลและสามารถดูผลการประเมินได้ วันที่ 18 มีนาคม 2567

 6.2 การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรอบรมระยะสั้น จังหวัดอ่างทอง

 - ทพญ.นุชรินทร์ อินทรัมพรรย์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อบรมระยะสั้น 5 วัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากแบบไร้รอยต่อโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางภายใต้ระบบปฐมภูมิ 2567

 - ทพญ.ศิรณา รัตนราศรี โรงพยาบาลไชโย เข้าอบรมในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำหรับพัฒนางานสุขภาพช่องปากในระบบปฐมภูมิ (ทันตสาธารณสุข)

 - อบรมระยะสั้นสำหรับทันตสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ในเรื่องการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (Developing dental health officer to promote oral health for the elderly ) นายพงศกร อิ่มตระกูล รพ.สต.สี่ร้อย และ นางสาวปรียานุช สุขวานิช รพ.สต.ไผ่ดำพัฒนา

 6.3 การจัดประชุมครั้งต่อไป

 เดือน กรกฎาคม 2567

 ผู้จดบันทึกการประชุม

 นางสาววราภรณ์ ช้างแก้ว